## Cover Page
Practical Software Engineering Series
Shared Project Implementation Plan
Version : 0.1
Document Control information
Faculty | Faculty of Information Technology
Issue Date:
Author: | Team 35 _ Thank-u Gearshop
Confidential Class:
Document Revision History
Date | Version | Description | Revised by
17/03/2020 | 1.0

## Test Plan
MÔN | SOFTWARE TESTING
LỚP | K24TPM3
Nhóm | Mã SV | Tên SV | Module
3_5 |  | Trần Yến Thy | QL THÔNG TIN SẢN PHẨM
3_5 |  | Hồ Nguyễn Trí Nhân
3_5 |  | Phan Lê Huy
3_5 |  | Nguyễn Tuấn Kiệt
3_5 |  | Lê Minh Thiện An
BẢN KẾ HOẠCH KIỂM THỬ SẢN PHẨM: Thank-u Gearshop
1. Introduction (Giới thiệu)
1.1. Project Overview
Thank-u Gearshop là một website bán hàng trực tuyến tập trung vào các sản phẩm hỗ trợ cho người sử dụng máy tính cá nhân.
1.2. Scope |  |  | // thiếu chức năng đặt hàng, giỏ hàng,... (chức năng này quan trọng bắt buộc phải test)
1.2.1. In scope
Mô tả những yêu cầu liên quan đến các tính năng, chức năng hoặc phi chức năng cần được kiểm thử
| 1, 2 | Đăng nhập + đăng xuất: khách hàng & admin
| 3, 4, 5 | Lưu trữ + Thay đổi + Cập nhật: thông tin khách hàng & thông tin admin
| 6, 7, 8, 9 | Xem đơn hàng + Thay đổi thông tin đơn hàng + Đặt đơn hàng + Hủy đơn hàng
| 10, 11 | Xem trạng thái đơn hàng + Lịch sử đặt hàng
1.2.2. Out of scope
Mô tả những yêu cầu liên quan đến các tính năng, chức năng hoặc phi chức năng KHÔNG được kiểm thử
Database system phần cứng, luồng dữ liệu
System
Luồng dữ liệu
1.2. Quality Objective |  |  | // Ví dụ mục tiêu:
Mô tả mục tiêu tổng quan mong muốn đạt được | Các chức năng IN, Out of scope hoạt động ổn định
1.3. Test Assumptions |  |  | // để đạt được mục tiêu trên, nhóm sẽ làm gì, liệt kê ra
Mô tả những giả định và/hoặc những nguyên tắc cần thực hiện để đạt được mục tiêu đưa ra | * Khi có chức năng mới mình phải kiểm thử hồi quy để chắc chắn rằng chức năng mới không bị lỗi * Khi khách hàng có sự cố trong khâu đăng nhập hoặc tìm kiếm sai thông tin thì chúng ta nên test lại và update.
2. Test Methodology (Phương thức kiểm thử)
2.1. Test Types and Levels
2.1.1. Exploration Testing
Mô tả mục đích, phạm vi, cách thức và thời điểm thực hiện loại kiểm thử này | * Mục đích: tìm lỗi trước khi bàn giao sản phẩm * Phạm vi: tất cả trường hợp kiểm tra và cải thiện chất lượng sản phẩm. * Cách thức: - Tạo nguyên tắc phân loại lỗi - Điều lệ. - Hộp thời gian - Kết quả đánh giá - Trao đổi * Thời điểm thực hiện: - Kiểm Tra ứng dụng trước khi bàn giao - Khi có thành viên mới tham gia kiểm thử.
2.1.2. Functional Testing
Mô tả mục đích, phạm vi, cách thức và thời điểm thực hiện loại kiểm thử này | * Mục đích: Kiểm thử chức năng,đánh giá ứng dụng và xác nhận liệu ứng dụng có đang hoạt động theo yêu cầu hay không. * Phạm vi: tất cả chức năng của sản phẩm. * Cách thức: -Việc xác định các chức năng mà phần mềm mong muốn sẽ thực hiện -Việc tạo ra các dữ liệu đầu vào dựa trên các tài liệu đặc tả kỹ thuật của các chức năng -Việc xác định kết quả đầu ra dựa trên các tài liệu đặc tả kỹ thuật của các chức năng -Việc thực hiện các trường hợp kiểm thử -Việc so sánh kết quả thực tế và kết quả mong muốn. * Thời điểm: trong quá trình hoàn thành 1 chức năng hoặc rà soát lại tất cả chức năng khi hoàn thành sản phẩm và thực hiện trước khi bàn giao sản phẩm
2.1.3. Integration Testing
Mô tả mục đích, phạm vi, cách thức và thời điểm thực hiện loại kiểm thử này | *Mục đích: để lộ các lỗi trong tương tác giữa các đơn vị tích hợp. *Phạm vi: hệ thống hoặc thành phần với các yêu cầu chức năng được chỉ định. * Cách thức: - Integration Test Plan Prepare Review Rework Baseline -Integration Test Cases/Scripts Prepare Review Rework Baseline -Integration Test Perform * Thời điểm: sau Unit Test và trước System testing.
2.2. Defect Triage
Mô tả cách thức đánh giá và quản lý các lỗi tìm thấy | * Ghi nhận lỗi sau khi phát hiện ra lỗi. * Đánh giá lỗi theo từng mức độ cao, trung bình, thấp. * Sắp xếp độ ưu tiên cho từng lỗi. * Ghi nhận, báo cáo, đánh giá cho các lỗi đó sau khi fix.
2.3. Test Criteria
2.3.1. Suspend/Resume Criteria | * Nếu các thành viên trong nhóm báo cáo rằng có 40% trường hợp kiểm thử thất bại, tạm dừng kiểm thử cho đến khi nhóm phát triển sửa chữa tất cả các trường hợp thất bại * Tiếp tục kiểm thử khi có trên 60% trường hợp kiểm thử thành công
2.3.2. Exit Criteria | * 95% của tất cả các trường hợp kiểm thử quan trọng phải Pass
3. Test Deliverables
Mô tả danh sách những nôi dung cần chuyển giao | *Tài liệu kiểm tra thông số kỹ thuật *Tài liệu kế hoạch kiểm tra *Chiến lược kiểm tra *Tài liệu thử nghiệm kịch bản *Tiêu chuẩn thiết kế thử nghiệm *Tài liệu thử nghiệm *Ma trận truy xuất nguồn gốc *Kiểm tra báo cáo thực hiện *Nhật ký kiểm tra *Báo cáo lỗi *Báo cáo tóm tắt kiểm tra *Kiểm tra dữ liệu *Tài liệu lưu lượng *Kiểm tra số liệu *Báo cáo tình trạng thử nghiệm
4. Resource and Environment Needs
4.1. System Resource
Azure : quản lý phân công Teams: gặp gỡ, trao đổi visual studio : coding Chrome: test.
4.2. Human Resource
Mô tả vai trò và trách nhiệm của các thảnh viên trong nhóm
5. Test Risks and Mitigation factors
Thành viên trong nhóm thiếu các kỹ năng cần thiết để kiểm thử website. | Lập khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng của các thành viên
Lịch trình dự án quá chặt; rất khó để hoàn thành dự án đúng hạn | Đặt mức độ ưu tiên kiểm thử cho từng hoạt động kiểm thử.
Test Manager có kỹ năng quản lý kém | Lập kế hoạch đào tạo lãnh đạo cho các quản lý
Thiếu hợp tác ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất làm việc của các thành viên | Khuyến khích mỗi thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ của mình và truyền cảm hứng cho họ để nỗ lực nhiều hơn
Ước lượng ngân sách sai và vượt chi phí | Thiết lập phạm vi trước khi bắt đầu dự án, chú ý nhiều đến việc lập kế hoạch dự án và liên tục theo dõi tiến độ

## Functional TCs
Nhóm add link lưu trữ Functional TCs vào đây

## Integration TCs
Nhóm add link lưu trữ Integration TCs vào đây

## Sheet4 (hidden)
Status
Open
Doing
Done